## P1 Checklist
phase | category | test_id | test_name | target_or_criteria | measurement | status | owner | date | notes
P1 | 기본정보 | INFO-01 | 사이트/현장 기록 | 필수 기입 |  | TODO
P1 | 기본정보 | INFO-02 | 테스트 날짜/담당 기록 | 필수 기입 |  | TODO
P1 | 기본정보 | INFO-03 | CMS/플레이어 버전 기록 | 필수 기입 |  | TODO
P1 | 기본정보 | INFO-04 | 스위치/IGMP/NTP 설정 기록 | 필수 기입 |  | TODO
P1 | 모델호환성 | COMP-01 | 멀티캐스트 URL 재생 가능 여부 | 모델별 PASS |  | TODO
P1 | 모델호환성 | COMP-02 | 30분 연속 재생 안정성 | 끊김 0회 |  | TODO
P1 | 모델호환성 | COMP-03 | 블랙스크린 발생 여부 | 0회 |  | TODO
P1 | 모델호환성 | COMP-04 | 앱 크래시 발생 여부 | 0회 |  | TODO
P1 | 모델호환성 | COMP-05 | 최초 화면 출력 시간 | 기준치 합의 후 PASS |  | TODO
P1 | 동기재생 | SYNC-01 | SYNC_PLAY 20회 반복 측정 | p95 오차 ±40ms 이내 |  | TODO
P1 | 동기재생 | SYNC-02 | SYNC_PLAY 최대 오차 측정 | 최대 오차 ±80ms 이내 |  | TODO
P1 | 동기재생 | SYNC-03 | 부하 상황 동기 정확도 | 목표 기준 유지 |  | TODO
P1 | 시간보정 | TIME-01 | RTT/offset 기본 측정 | 정상망 ±30ms |  | TODO
P1 | 시간보정 | TIME-02 | 부하 시 offset 측정 | 부하망 ±80ms |  | TODO
P1 | 시간보정 | TIME-03 | 오차 100ms 이상 시 재동기화 | 재동기화 성공 |  | TODO
P1 | Fail-safe | FS-01 | 스트림 2초 단절 전환 테스트 | 블랙스크린 없이 로컬 전환 |  | TODO
P1 | Fail-safe | FS-02 | 스트림 5초 단절 전환 테스트 | 블랙스크린 없이 로컬 전환 |  | TODO
P1 | Fail-safe | FS-03 | 복구 후 라이브 재진입 테스트 | 연속 정상 5초 후 복귀 |  | TODO
P1 | Fail-safe | FS-04 | 플래핑 방지 테스트 | 최소 체류시간 15초 동작 |  | TODO
P1 | 부하테스트 | LOAD-01 | 50대 동시 연결 테스트 | ACK p95 1000ms 이내 |  | TODO
P1 | 부하테스트 | LOAD-02 | 100대 동시 연결 테스트 | ACK p95 1000ms 이내 |  | TODO
P1 | 부하테스트 | LOAD-03 | 200대 동시 연결 테스트 | ACK p95 1000ms 이내 |  | TODO
P1 | 부하테스트 | LOAD-04 | 300대 동시 연결 테스트 | ACK p95 1000ms 이내 |  | TODO
P1 | 부하테스트 | LOAD-05 | 타임아웃/재시도 폭증 여부 | 폭증 없음 |  | TODO
P1 | 부하테스트 | LOAD-06 | 서버 리소스 안정성 확인 | CPU/메모리 임계 초과 없음 |  | TODO
P1 | 제어일관성 | MDC-01 | RS-232 전원 제어 성공률 | 명령 누락 0건 |  | TODO
P1 | 제어일관성 | MDC-02 | IP1515 상태 폴링 정확도 | 상태 불일치 0건 |  | TODO
P1 | 제어일관성 | MDC-03 | 혼합 제어 충돌 테스트 | 큐 적체/충돌 없음 |  | TODO
P1 | 최종판정 | FINAL-01 | 모델 호환성 종합 | PASS |  | TODO
P1 | 최종판정 | FINAL-02 | 동기 정확도 종합 | PASS |  | TODO
P1 | 최종판정 | FINAL-03 | Fail-safe 종합 | PASS |  | TODO
P1 | 최종판정 | FINAL-04 | 대규모 부하 종합 | PASS |  | TODO
P1 | 최종판정 | FINAL-05 | GO/NO-GO 결정 | GO |  | TODO